## Carta Gantt
CARTA GANTT — SecureVault AI · Plataforma Inteligente de Custodia y Certificación Digital de Documentos · Semestre 2026-01 · Duoc UC · TPY1101
Hernan Richasse (HR) · Donkan Marin (DM) · Gustavo Gutierrez (GG) ¦ Inicio: 28/04/2026 Fin: 06/07/2026 ¦ 10 Semanas · 6 Fases · 35 Tareas
ID | Tarea / Descripción | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Sem 1 28/04/2026 04/05/2026 | Sem 2 05/05/2026 11/05/2026 | Sem 3 12/05/2026 18/05/2026 | Sem 4 19/05/2026 25/05/2026 | Sem 5 26/05/2026 01/06/2026 | Sem 6 02/06/2026 08/06/2026 | Sem 7 09/06/2026 15/06/2026 | Sem 8 16/06/2026 22/06/2026 | Sem 9 23/06/2026 29/06/2026 | Sem 10 30/06/2026 06/07/2026
F1 | FASE 1 — Análisis y Diseño |  | 28/04/2026 | 11/05/2026 | 2 sem. | Análisis y Diseño
1.1 | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Todo el Equipo | 28/04/2026 | 04/05/2026 | 100 %
1.2 | Diseño de arquitectura del sistema (monolito modular) | Hernan Richasse | 28/04/2026 | 11/05/2026 | 100 %
1.3 | Modelado de base de datos: MER y Schema Prisma completo | Donkan Marin | 28/04/2026 | 11/05/2026 | 100 %
1.4 | Diseño de wireframes y flujo de usuario (UX) | Gustavo Gutierrez | 05/05/2026 | 11/05/2026 | 100 %
1.5 | Definición del stack tecnológico y entorno de desarrollo | Todo el Equipo | 28/04/2026 | 04/05/2026 | 100 %
F2 | FASE 2 — Configuración BD y Auth en Supabase |  | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 1 sem. |  |  | Config BD y Auth
2.1 | Configuración proyecto Supabase (BD, Auth, Storage) | Donkan Marin | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 100 %
2.2 | Schema Prisma completo + migración inicial a PostgreSQL | Donkan Marin | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 100 %
2.3 | Configuración Azure App Service + CI/CD con GitHub Actions | Hernan Richasse | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 100 %
2.4 | Datos de prueba: seed con empresa, usuarios y documentos demo | Donkan Marin | 12/05/2026 | 18/05/2026 | 100 %
F3 | FASE 3 — Desarrollo Módulos Core |  | 19/05/2026 | 08/06/2026 | 3 sem. |  |  |  |  | Módulos Core
3.1 | Módulo Auth: registro empresa, login, JWT y control de roles | Donkan Marin | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 100 %
3.2 | Módulo Empresas y Usuarios: CRUD, perfiles y gestión de roles | Donkan Marin | 19/05/2026 | 25/05/2026 | 100 %
3.3 | Módulo Documentos: upload PDF, SHA-256 y Supabase Storage | Donkan Marin | 26/05/2026 | 01/06/2026 | 100 %
3.4 | Módulo Clasificación IA heurística: BAJO / MEDIO / ALTO / CRÍTICO | Hernan Richasse | 26/05/2026 | 08/06/2026 | 100 %
3.5 | Middleware de sesión y protección de rutas por rol | Donkan Marin | 19/05/2026 | 01/06/2026 | 100 %
3.6 | APIs REST con validación Zod y manejo de errores centralizado | Donkan Marin | 02/06/2026 | 08/06/2026 | 100 %
F4 | FASE 4 — Desarrollo Módulos Avanzados |  | 09/06/2026 | 22/06/2026 | 2 sem. | [6 empty] | Módulos Avanzados
4.1 | Módulo Permisos: granular, temporal y expiración automática | Donkan Marin | 09/06/2026 | 15/06/2026 | 50 %
4.2 | Módulo Solicitudes de Acceso + flujo de aprobación/rechazo | Gustavo Gutierrez | 09/06/2026 | 15/06/2026 | 50 %
4.3 | Módulo Incidentes: ticketera documental con ciclo de vida | Gustavo Gutierrez | 09/06/2026 | 22/06/2026 | 50 %
4.4 | Módulo Certificaciones: SHA-256 Proof of Existence | Hernan Richasse | 09/06/2026 | 22/06/2026 | 50 %
4.5 | Módulo Auditoría: log inmutable (16 acciones) + exportación CSV | Donkan Marin | 16/06/2026 | 22/06/2026 | 50 %
4.6 | Verificación pública /verify/{código} accesible sin login | Hernan Richasse | 16/06/2026 | 22/06/2026 | 50 %
F5 | FASE 5 — Interfaz Dashboard |  | 23/06/2026 | 29/06/2026 | 1 sem. | [8 empty] | Interfaz Dashboard
5.1 | Dashboard con métricas reales en tiempo real | Gustavo Gutierrez | 23/06/2026 | 29/06/2026 | 0 %
5.2 | Panel de documentos, permisos y solicitudes de acceso | Gustavo Gutierrez | 23/06/2026 | 29/06/2026 | 0 %
5.3 | Panel de incidentes y certificaciones con badges de estado | Gustavo Gutierrez | 23/06/2026 | 29/06/2026 | 0 %
5.4 | Panel de auditoría con filtros, paginación y exportación | Gustavo Gutierrez | 23/06/2026 | 29/06/2026 | 0 %
5.5 | Ajustes visuales, diseño responsivo y UX final | Gustavo Gutierrez | 23/06/2026 | 29/06/2026 | 0 %
F6 | FASE 6 — Pruebas y Despliegue |  | 30/06/2026 | 06/07/2026 | 1 sem. | [9 empty] | Pruebas y Despliegue
6.1 | Pruebas unitarias (Jest): hash SHA-256, clasificación IA, auth | Donkan Marin | 30/06/2026 | 06/07/2026 | 0 %
6.2 | Pruebas de integración E2E: flujos de certificación, solicitudes | Todo el Equipo | 30/06/2026 | 06/07/2026 | 0 %
6.3 | Deploy definitivo en Azure + configuración variables de entorno | Hernan Richasse | 30/06/2026 | 06/07/2026 | 0 %
6.4 | Corrección de bugs, ajustes finales y código limpio | Todo el Equipo | 30/06/2026 | 06/07/2026 | 0 %
6.5 | Documentación técnica, manual de usuario y preparación defensa | Todo el Equipo | 30/06/2026 | 06/07/2026 | 0 %
LEYENDA DE FASES
Fase 1 | Análisis y Diseño | Fase 2 | Config BD y Auth | Fase 3 | Módulos Core |  | Fase 4 | Módulos Avanzados |  | Fase 5 | Interfaz Dashboard |  | Fase 6 | Pruebas y Despliegue
HR = Hernan Richasse · DM = Donkan Marin · GG = Gustavo Gutierrez · TODO = Todo el Equipo ¦ Col. Duración muestra % de avance en subtareas ¦ ■ barra coloreada = semana activa

## Resumen Proyecto
RESUMEN DEL PROYECTO — SecureVault AI
Duoc UC · Taller Aplicado de Programación TPY1101 · Semestre 2026-01
Nombre del Proyecto | SecureVault AI — SecureVault Control
Descripción | Plataforma SaaS de custodia, control y certificación digital de documentos empresariales
Asignatura | Taller Aplicado de Programación (TPY1101)
Institución | Duoc UC — Semestre 2026-01
Repositorio | https://github.com/hrichasse/SecureVault
Deploy | https://securevault-ai.azurewebsites.net
Stack Principal | Next.js 14 + TypeScript + Prisma + Supabase + Azure
Fecha de Inicio | 28/04/2026
Fecha de Término Estimada | 06/07/2026
Duración Total | 10 semanas · 6 fases · 35 tareas
Product Owner | Hernan Richasse
Backend / Scrum Master | Donkan Marin
Frontend / Fullstack | Gustavo Gutierrez
RESUMEN POR FASES
Fase | Nombre de la Fase | Semanas | Responsable Principal | % Avance
Fase 1 | Análisis y Diseño | Semana(s) 1 – 2 | Hernan Richasse | 100 %
Fase 2 | Configuración BD y Auth | Semana(s) 3 | Donkan Marin | 100 %
Fase 3 | Desarrollo Módulos Core | Semana(s) 4 – 6 | Donkan + Hernan | 100 %
Fase 4 | Desarrollo Módulos Avanzados | Semana(s) 7 – 8 | Todo el Equipo | 50 %
Fase 5 | Interfaz Dashboard | Semana(s) 9 | Gustavo Gutierrez | 0 %
Fase 6 | Pruebas y Despliegue | Semana(s) 10 | Todo el Equipo | 0 %